**สรุปผลคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝวก.ยศ.ทร.**

 ๑. ผลการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝวก.ปี งป.๖๐ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่อนุมัติโดย หน.ฝวก.ฯ เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๐

 ๑.๑ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามห้วงเวลาที่แผนงานกำหนด ไม่มีอุปสรรคข้อขัดข้องที่ทำให้กิจกรรมล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

 ๑.๒ ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และส่งรายงานการประเมินตนเอง ฝวก.ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้ ยศ.ทร. (ผ่าน กปภ.ฯ ) เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๐ โดยผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๖

 ๑.๓ คณะทำงานจัดประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝวก.ฯ จำนวน ๓ ครั้ง ใน พ.ย.๕๙ ม.ค.๖๐ และ ส.ค.๖๐ เป็นไปตามแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝวก.ฯ ประจำปี งป.๖๐ ที่กำหนด

 ๑.๔ การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑ ใน ๒๑ พ.ย.๕๙ ณ ห้อง KM ฝวก.ชั้น ๒ เป็นการมอบนโยบายในการทำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ประจำปี งป.๖๐ เสนอ ฝวก.ฯ เพื่ออนุมัติต่อไป

 ๑.๕ การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๒ เป็นการรวบรวมปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในรอบปีที่ผ่านมา และเสนอแนะการดำเนินงานการจัดทำรายงานฯ ในรอบปีปัจจุบัน

 ๑.๖ การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๓ ให้คณะทำงานส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานที่ตัวเองรับผิดชอบ ส่งให้เลขานุการคณะทำงาน ใน ๒๙ ก.ย.๖๐ และพิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานฯ ในปี งป.๖๐ และพิจารณา(ร่าง)แผนการปฏิบัติงานฯ ในปี งป.๖๑ เพื่อเตรียมเสนอ ฝวก.ฯ เพื่ออนุมัติต่อไป

 ๑.๗ ส่งคณะทำงาน เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน” ใน ๑๒-๑๖ มิ.ย.๖๐ จัดโดยศูนย์เครือข่ายสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ รร.รอยัลซิตี้ บางพลัด กรุงเทพฯ ตามแผนงานของ กปภ.ฯ ประจำปี งป.๖๐

 ๑.๘ ร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง ที่ผ่านมาตลอดปี งป.๖๐

 ๒. อุปสรรค ข้อขัดข้อง

 ๒.๑ ยังไม่มีแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการที่มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ สำหรับใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในมาตรฐานที่ ๒ และแผนประกันความเสี่ยง ที่มีรายละเอียดตามข้อกำหนดของระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในมาตรฐานที่ ๕

 ๒.๒ จำนวนผลงานทางวิชาการรวบรวมได้ จำนวน ๒ ชิ้น ขาดเอกสารคู่มือการสอนของอาจารย์ จากผลการสัมมนาของ ฝวก.ฯ ที่อยุธยา เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจำนวนผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม ตามมาตรฐานที่ ๒

 ๒.๓ ขาดรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในส่วนที่ ฝวก.ฯ รับผิดชอบ (ที่เสนอ ยศ.ทร.) ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ ยศ.ทร. (ประจำปี งป.๕๙-๖๒) ในส่วนของ ฝวก.ฯ ในตัวชี้วัดที่ ๕.๑ และ ๘.๒ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ตามมาตรฐานที่ ๕

- ๒ -

 ๒.๔ ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ของ ฝวก.ฯ ในคอลัมน์ผู้รับผิดชอบติดตามโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ ฝวก.ฯ ยังไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดังกล่าว เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงตามมาตรฐานที่ ๗

 ๓. ข้อเสนอแนะ

 ๓.๑ ให้ น.อ.ประภัสสร นาคเจริญ จัดทำแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการ เสนอ ฝวก.ฯ ผ่านคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ (หน.ฝวก.ฯ อนุมัติให้ใช้แล้ว เมื่อ ๕ ก.ย.๖๐)

 ๓.๒ ให้ น.อ.ชาญชัย ศาสตร์สกุล จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เสนอ ฝวก.ฯ ผ่านคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ (หน.ฝวก.ฯ อนุมัติให้ใช้แล้ว เมื่อ ๕ ก.ย.๖๐)

 ๓.๓ เสนอให้ ฝวก.ฯ เพิ่มตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ของ ฝวก.ฯ ในคอลัมน์ผู้รับผิดชอบติดตามโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ ฝวก.ฯ ยังไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตาม ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ข้อ ๓ “มีการกำหนดผู้รับผิดชอบติดตาม การนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเนื่องมาจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปสู่การปฏิบัติ”

 ๓.๔ เสนอในที่ประชุม ฝวก.ฯ เพื่อติดตาม

 - คู่มือการสอนของอาจารย์ จากผลการสัมมนาของ ฝวก.ฯ ที่อยุธยา

 - รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในส่วนที่ ฝวก.ฯ รับผิดชอบ (ที่เสนอ ยศ.ทร.) ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ ยศ.ทร.

 ๔. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม ยศ.ทร.ชั้น ๒ จะมีการปรับโครงสร้างของระบบประกันคุณภาพฯ ตามแนวทางใหม่ ทำให้แผนงานประกันต้องรอปรับแผนให้สอดคล้องกับระบบใหม่ โดยมีรายละเอียดจากการประชุม ดังนี้

 ๔.๑ สปท.งดการประเมินการศึกษาของเหล่าทัพต่างๆ ให้ต้นสังกัดของเหล่าทัพประเมินเอง

 ๔.๒ ยกเลิกการตรวจประเมินประกันคุณภาพ โดยจะมีการกำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ใหม่ โดยให้แต่ละสถานศึกษากำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้เอง ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วย

 ๔.๓ แนวทางใหม่ในการตรวจประกันคุณภาพของ กปภ.ฯ มี ๔ ด้าน ดังนี้

 - ด้านผลการวัดการศึกษา

 - ด้านการบริหารจัดการศึกษา

 - ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 - ด้านการประกันคุณภาพภายใน

 ๔.๔ จก.ยศ.ทร. สั่งการในที่ประชุม ให้ กปภ.ฯ เป็นพี่เลี้ยงในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การประกันคุณภาพระบบใหม่ เมื่อ พ.ร.บ.ใหม่ ออกมาแล้ว

 ๔.๕ สถานศึกษายังต้องส่ง annual report ให้ สปท.

 ๔.๖ สปท.จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางใหม่ (กลางเดือน ต.ค.) หลังจาก พ.ร.บ.ใหม่ด้านประกันคุณภาพการศึกษาออกมาแล้ว

.....................................................................